ZWISCHENPRÄSENTATION
SOFTWAREPROJEKT 2 & PROJEKTMANAGEMENT 2
DOZENT: PROF DR. SCHIPPRITT
MORLIN KLAUSE, KEVIN KRAUSE, FALK LUCA, ABDULLAH ALSHAYBANI

---
AGENDA
AGENDA
- PROJEKTSTRUKTURPLAN
- ARBEITSPAKETE
- Ressourcenplanung
- TERMINPLAN
- Aktueller Stand der Arbeitspakete
- Konzeptentwürfe
- Protoypen
- Review
- Fazit / Verbesserungen

---
PROJEKTSTRUKTURPLAN
PROJEKTSTRUKTURPLAN

---
ARBEITSPAKETE
1.1 Projektplanung
ARBEITSPAKETE
1.1 Projektplanung
Arbeitspaket-Nr.	1.1
Bezeichnung	Projektplanung
Verantwortlich	Morlin, Kevin, Abdullah, Falk
Aufgabe	Abgaben und Präsentationen für das Seminar Projektmanagement ( Projektanmeldung, Kick-Off Präsentation, Zwischenpräsentation und Endpräsentation) umsetzen. / Dafür müssen Projektstrukturplan, Arbeitspaketbeschreibungen, Zeitplan und Ressourcenschätzung erstellt werden.
Abzuliefernde Ergebnisse	Aufgaben müssen auf jedes Teammitglied verteilt und besprochen werden. Umsetzung der Aufgaben.
Tätigkeiten	Mit Hilfe des Projektstrukturplans, werden die einzelnen Arbeitspakete befüllt und mit Excel in einem Zeitplan aufgestellt.
Voraussetzungen	Das Team ist mit der Verteilung zufrieden
Evtl. Mitwirkender
Dauer	2 Wochen

---
ARBEITSPAKETE
1.2 Anmeldefenster
ARBEITSPAKETE
1.2 Anmeldefenster
Arbeitspaket-Nr.	1.2
Bezeichnung	Anmeldefenster
Verantwortlich	Abdullah
Aufgabe	Erstellung eines responsive Anmeldefensters mit zwei Eingabefeldern und zwei Buttons. Der Nutzer kann zwischen den Buttons „registrieren“ und „Passwort vergessen?“ auswählen.
Abzuliefernde Ergebnisse	Ein fertiges Anmeldefenster ist vorhanden, wo sich die User anmelden und registrieren können. Zusätzlich soll es eine „Passwort-vergessen“-Funktion geben. Dort bekommt der Anwender seine Daten an die angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt.
Tätigkeiten	Mit Hilfe von HTML, CSS (und Javascript) wird ein responsives Anmeldefenster erstellt.
Voraussetzungen	Entwicklungsumgebung und nötige Browser müssen installiert sein.
Evtl. Mitwirkender	Morlin
Dauer	2 Wochen

---
ARBEITSPAKETE
1.3 Anwenderprofil
ARBEITSPAKETE
1.3 Anwenderprofil
Arbeitspaket-Nr.	1.3
Bezeichnung	Anwenderprofil
Verantwortlich	Kevin
Aufgabe	Das Profil es Users kann verwaltet werden. Heißt, dass der Name, die Mail-Adresse und was Passwort geändert werden kann. Zudem kann das Profil gelöscht und der Fortschritt visuell angezeigt werden. Außerdem ist es möglich sich einzuloggen.
Abzuliefernde Ergebnisse	Ein Fenster oder Profilseite ist zu erstellen. Dort sind sämtliche Daten des Users abgebildet. Mit Hilfe eines Buttons kann der Nutzer Änderungen vornehmen.
Tätigkeiten	Mit HTML, CSS und Javascript wird ein Fenster erstellt, auf dem die Nutzerdaten anzeigt werden. Implementierung von Buttons, mit denen Änderungen vorgenommen werden können.
Voraussetzungen	Eine Datenbankverbindung muss vorhanden sein.
Evtl. Mitwirkender	Falk, Morlin, Abdullah
Dauer	2 Wochen

---
ARBEITSPAKETE
1.4 Anwenderfunktion
ARBEITSPAKETE
1.4 Anwenderfunktion
Arbeitspaket-Nr.	1.4
Bezeichnung	Anwenderfunktion
Verantwortlich	Falk, Kevin
Aufgabe	Eine Workbench ist zu erstellen, auf der der User die Stapel mit den Karten angezeigt bekommt und diese lernen kann.
Abzuliefernde Ergebnisse	Umsetzung einer Benutzeroberfläche. Dort werden alle erstellten Rubriken und Stapel mit den Karten angezeigt. Die Stapel werden dabei unterteilt in „hab‘s drauf“ und „kann‘s nicht“. Sowohl die Rubriken, Stapel, als auch die Karten, lassen sich bearbeiten. Zusätzlich können sie mit Audiodateien und Bildern ausgestattet werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit Stapel und Karten zu löschen.
Tätigkeiten	Mit Hilfe von HTML, CSS und JavaScript wird das Interface erstellt.
Voraussetzungen	Sämtliche Tools sollten installiert und eine Datenbankverbindung muss vorhanden sein. Nutzung von HTML, CSS und Javascript.
Evtl. Mitwirkender	Abdullah, Morlin
Dauer	1 Wochen

---
ARBEITSPAKETE
1.5 Teilfunktion
ARBEITSPAKETE
1.5 Teilfunktion
Arbeitspaket-Nr.	1.5
Bezeichnung	Teilfunktion
Verantwortlich	Morlin, Falk
Aufgabe	Der Nutzer kann die im Vorfeld angelegten Karteikarten Stapeln und Rubriken zuordnen. Beim Lernen werden die Karten in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Außerdem hat der Anwender die Möglichkeit eine Suchfunktion zu benutzen. So kann er Karten, Stapel oder Rubriken in der App finden.
Abzuliefernde Ergebnisse	Abhängigkeiten von Karten und Stapeln erzeugen. Zufallsalgorithmus beim Lernen umsetzen. Suchfunktion erstellen.
Tätigkeiten	Zuordnung der Karteikarten, Zufallsalgorithmus und Suchfunktion. implementieren.
Voraussetzungen	Das Anlegen von Karten und Stapeln muss möglich sein. Außerdem ist eine Datenbankanbindung für das Suchen erforderlich.
Evtl. Mitwirkender	Abdullah, Kevin
Dauer	2 Wochen

---
ARBEITSPAKETE
1.6 UI/UX
ARBEITSPAKETE
1.6 UI/UX
Arbeitspaket-Nr.	1.6
Bezeichnung	UI/UX
Verantwortlich	Abdullah, Kevin
Aufgabe	In der App sollen Logo und Texte in einem ausgewähltem Layout dargestellt werden. Die Anwendung soll nutzerfreundlich und intuitiv sein. Außerdem wird die Steuerung der App bestimmt und umgesetzt.
Abzuliefernde Ergebnisse	Fertiges UI mit Logo und Texten innerhalb der App. Nutzer soll die App mit Hilfe der Einfinger-Touch-Geste intuitv bedienen können.
Tätigkeiten	Mit Hilfe von HTML, CSS und JavaScript wird das Interface erstellt.
Voraussetzungen
Evtl. Mitwirkender	Morlin, Falk
Dauer	1 Woche

---
ARBEITSPAKETE
1.7 Testlauf / Optimierung
ARBEITSPAKETE
1.7 Testlauf / Optimierung
Arbeitspaket-Nr.	1.7
Bezeichnung	Testlauf/Optimierung
Verantwortlich	Morlin, Kevin, Abdullah, Falk
Aufgabe	Beim Testlauf werden die verschiedenen Funktionen der App und das User Interface auf Fehler überprüft. Falls Schwierigkeiten auftreten, wird das Projekt optimiert.
Abzuliefernde Ergebnisse	Überprüfung, ob alle im Projekt enthaltenen Arbeitspakete ausreichend umgesetzt sind. Fehler wurden behoben.
Tätigkeiten	Ein oder mehrere Testpersonen nutzen alle Funktionen der App und testen das User Interface auf Fehler. Im Anschluss werden mögliche Probleme behoben.
Voraussetzungen	Grundfunktionen und UI müssen vorhanden sein.
Evtl. Mitwirkender	Neutrale Nutzer, die die App nicht kennen.
Dauer	1-2 Wochen

---
Ressourcenplanung
Ressourcenplanung
Arbeitspaket 1.5
Teilfunktion -> p.P 12h -> 24h
Arbeitspaket 1.6
UI/UX -> p.P 12h -> 24h
Arbeitspaket 1.7 -> p.P. 4h -> 16h
Insgesamt: 200 Wochenstunden
- Arbeitspaket 1.1
  Projektplanung -> p.P. 8h -> 32h
- Arbeitspaket 1.2
  Anmeldefenster ->p.P 8h -> 16h
- Arbeitspaket 1.3
  Anwenderprofil -> p.P 24h -> 44h
- Arbeitspaket 1.4
  Anwenderfunktion -> p.P 24h -> 44h

---
TERMINPLAN
TERMINPLAN

---
Aktueller Stand der Arbeitspakete
Aktueller Stand der Arbeitspakete

---
Konzeptentwürfe
Konzeptentwürfe
- Geplantes Design
- Hauptmenü
- Sortierung
- Vorder- und Rückseite

---
Übersicht

---
 Auswendiglernen starten

---
Anzeigen von Karteikarten

---
Anzeigen von Karteikarten

---
Drop Down Menü

---
Kategorien bearbeiten

---
Bearbeitung von Karteikarten

---
Hinzufügen von Kategorien/Themen
/Karteikarten

---
Kategorien/Themen/Karteikarte erstellen

---
Review
Schwierigkeiten bei Terminfindung
Schwierigkeiten bei Terminfindung
Schwierigkeiten bei Terminfindung
Schwierigkeiten bei Terminfindung
Nachricht an @Falk
Nachricht an @Falk
Nachricht an @Falk
Nachricht an @Falk
Review
+ Pro:
- Bisherige Arbeiten wurden solide umgesetzt
- Teambesprechungen liefen gut und protokoliert ab
+ Contra:
- Zeitmanagement läuft bisher nicht nach Plan
- Schwierigkeiten bei Terminfindung
- (Krankheiten und spontane Termine gestalteten den Weg bisher beschwerlich)

---
Fazit / Verbesserungen
Fazit / Verbesserungen
- Feste Termine und Absprachen einhalten
- Nachtschichten werden eingelegt!
- Probleme sollten besser besprochen werden (Kommunikation verbessern)
- Frontend läuft gut, Backend muss besser werden

---
Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!